| Утверждаю: Начальник управления труда и занятости Липецкой области ______________ П.А. Яицкий «______» __________ 2016 год | Утверждаю: Начальник управления образования и науки Липецкой области _____________ С.Н. Косарев «______» ____________ 2016 год |
| --- | --- |

Межведомственный комплексный  план (дорожная  карта)  мероприятий  по вопросу  развития  системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья  на 2016-2020 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соглашение о межведомственном взаимодействии региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также органов службы занятости населения по организации профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ по содействию их трудоустройству | III квартал 2016 г. | Управление образования и науки Липецкой области, управление труда и занятости Липецкой области, образовательные организации |
| 2 | Доведение до образовательных организаций методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации порядка профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием дистанционных технологий | I квартал 2017 г. | Управление образования и науки Липецкой области, ОАУ ДПО «Липецкий институт развития образования» |
| 3. | Проведение мониторинга профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций | Ежегодно, начиная с 2017 года | Управление образования и науки Липецкой области |
| 4. | Организация работы с порталом информационной и методической поддержки инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Постоянно, начиная с 2016 г. | Управление образования и науки Липецкой области, образовательные организации |
| 5. | Создание базовых профессиональных образовательных организаций на территории Липецкой области, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования | 3 квартал 2017 года | Управление образования и науки Липецкой области |
| 6. | Проведение семинаров, круглых столов по вопросам профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Ежегодно, начиная с 2017 года | Управление образования и науки Липецкой области, управление труда и занятости Липецкой области, ОАУ ДПО «Липецкий институт развития образования», образовательные организации |
| 7. | Проведение межрегиональных семинаров по вопросам инклюзивного среднего профессионального образования | Ежегодно, начиная с 2017 года | Управление образования и науки Липецкой области, управление труда и занятости Липецкой области, ОАУ ДПО «Липецкий институт развития образования», образовательные организации |
|  | Организация конкурсов, викторин по основам выбора профессии для обучающихся общеобразовательных организаций, а также конкурсов профессионального мастерства по профессиям, востребованным на рынке труда, среди студентов профессиональных образовательных организаций | Ежегодно | Образовательные организации |
| 8. | Организация курсов повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций, семинаров, мастер-классов по организации профориентационной работы в системе общего и профессионального образования | Ежегодно | ОАУ ДПО «Липецкий институт развития образования» |
| 9. | Организация и проведение стажировок студентов для освоения передовых технологий производства на базе предприятий | Ежегодно | Управление образования и науки Липецкой области, образовательные организации |