| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.04.2015 г. | г. Липецк | № 375 |  |

Об организации работы по введению федерального

государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья и

федерального государственного образовательного

стандарта образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях Липецкой области (приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по введению федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Липецкой области (приложение № 2).

3. Определить государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития образования» (далее – ИРО) региональным ресурсным центром по организации введения федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Липецкой области.

4. Отделу общего образования и организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (Черкасова Е.Е.) обеспечить общее руководство за деятельностью всех участников апробации введения ФГОС ОВЗ на территории Липецкой области.

5. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием:

5.1. Разработать  планы действий по обеспечению введения  ФГОС ОВЗ на территории муниципальных районов и городских округов, обеспечить их реализацию.

5.2. Организовать работу в подведомственных образовательных организациях по введению ФГОС ОВЗ.

6. Руководителям областных образовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы, разработать  планы действий по обеспечению введения  ФГОС ОВЗ в  образовательных организациях, обеспечить их реализацию.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления                                                                  С.Н. Косарев

Приложение 2 к приказу управления

образования и науки Липецкой области

«Об организации работы по введению

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

Состав рабочей группы

по введению федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Липецкой области

| Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- |
| Косарев Сергей Николаевич, председатель | Первый заместитель начальника управления образования и науки Липецкой области |
| Черных Любовь Алексеевна, заместитель председателя | Ректор ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» |
| Члены рабочей группы: |  |
| Антюхова Нелли Леонидовна | Директор ГБОУ «Специальная школа-интернат г.Задонска» |
| Батищева Людмила Александровна | Заместитель директора ГБ(О)С(К) С(К)О школа-интернат |
| Веретенникова Светлана Николаевна | Заместитель директора ОАУ С(К)О школа-интернат III-IV вида |
| Драганова Оксана Александровна | Зав. кафедрой ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» (по согласованию) |
| Зарицкая Инна Дмитриевна | Главный специалист-эксперт отдела общего образования департамента образования администрации г. Липецка (по согласованию) |
| Короткина Ольга Алексеевна | Заместитель начальника отдела общего образования и организации получения образования обучающимися с ОВЗ управления образования и науки Липецкой области |
| Ненахова Галина Ивановна | Заместитель директора МБОУ СОШ № 40 г.Липецка (по согласованию) |
| Оборотова Алла Алексеевна | Начальник отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации города Ельца (по согласованию) |
| Олейникова Ирина Анатольевна | Старший преподаватель ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» (по согласованию) |
| Притужалова Ольга Анатольевна | Проректор по учебно-методической работе ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» (по согласованию) |
| Стебенева Наталья Викторовна | Директор Г(О)БУ Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи |
| Сынкова Галина Николаевна | Старший преподаватель ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» (по согласованию) |
| Черкасова Елена Евгеньевна | Начальник отдела общего образования и организации получения образования обучающимися с ОВЗ управления образования и науки Липецкой области |

Приложение 1 к приказу управления

образования и науки Липецкой области от 17.04.2015 г. № 375

«Об организации работы по введению

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

План действий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Липецкой области

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (далее – ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки исполнения | Региональный уровень |  |  | Муниципальный уровень | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожидаемые результаты | Ответственный |  | Ожидаемые результаты | Ожидаемые результаты |  |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | 2015 г.- 2016 г. | разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ. Составление плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ОВЗ | Черкасова Е.Е. Черных Л.А. |  | разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ. Составление плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ОВЗ | разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ |  |
| 1.2. | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ | апрель 2015 г. | подготовка приказа ИРО | Черных Л.А. |  | участие в реализации плана | участие в реализации плана |  |
| 1.3. | Проведение мониторинга по вопросам оценки готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические | апрель-май 2015 г. | сбор и анализ, материалов, полученных от органов местного самоуправления, областных образовательных организаций | Черных Л.А. Жданов С.А. |  | организация работы по участию в мониторинге образовательных организаций, анализ и предоставление обобщенных материалов в соответствие с запросом | участие в мониторинге, направление запрашиваемой информации |  |
| 1.4. | Консультации, семинары по применению методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | сентябрь – октябрь 2015 г. | проведение семинара, консультаций со специалистами муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями | Черных Л.А. |  | доведение методических рекомендаций до образовательных организаций, методическое сопровождение | использование методических рекомендаций в практической деятельности |  |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015-декабрь 2016 гг. | сбор материалов для мониторинга и направление в Минорбрнауки РФ | Черных Л.А. Жданов С.А. |  | реализация муниципальных программ, планов по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ | создание условий реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях |  |
| 1.6. | Организация и проведение мониторинга промежуточных результатов деятельности в образовательных организациях региональных пилотных площадках по введению ФГОС ОВЗ | 2015-2016 гг. | разработка инструментария, проведение мониторинга, подготовка аналитических материалов | Черных Л.А. Жданов С.А. Батищев И.И. Батищев Д.И. |  |  | предоставление данных, учет полученных рекомендаций |  |
| 1.7. | Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | сентябрь – октябрь 2015 г. | организация совещаний и семинаров по применению методических рекомендаций | Черных Л.А. |  | доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | использование методических рекомендаций в практической деятельности |  |
| 1.8. | Экспертиза примерных адаптированных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | участие в экспертизе примерных адаптированных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Черных Л.А. |  | организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке адаптированных основных образовательных программ |  |
| 1.9. | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | октябрь-декабрь 2015 г. | организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями образовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы | Черных Л.А. |  | методическое сопровождение разработки адаптированной основной образовательной программы образовательной организации, участие в семинарах, совещаниях | разработка адаптированной основной образовательной программы образовательной организации в соответствии с ФГОС ОВЗ |  |
| 2. | Организация обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание органов, координирующих деятельность по подготовке и введению ФГОС ОВЗ | апрель 2015 г. | создание региональной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Черкасова Е.Е. |  | участие в работе региональной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ |  |
| 2.2 | Координация и организационное сопровождение деятельности муниципальных образований, субъектов образовательного процесса по подготовке и введению ФГОС ОВЗ | 2015-2016 гг. | организация совещаний с органами местного самоуправления, руководителями образовательных организаций по проблемным вопросам | Черкасова Е.Е. Черных Л.А. |  | участие в совещаниях регионального уровня и организация совещаний с руководителями образовательных организаций по проблемным вопросам, подготовка рекомендаций для образовательных организаций | участие руководителей образовательных организаций в совещаниях, учет рекомендаций в работе |  |
| 2.3. | Координация и организационное сопровождение деятельности региональных пилотных площадок по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 гг. | организация сопровождения деятельности в рамках региональной компетенции | Черных Л.А. |  |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования |  |
| 3. | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | январь 2015 – декабрь 2016 | разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на уровне региона | Черных Л.А. Полянский В.В. |  | организация работы по повышению квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ организации |  | разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.2. | Проведение на базе «пилотных площадок» курсов повышения квалификации и обучающих мероприятий руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | апрель-декабрь 2015 г. | повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Черных Л.А. Батищев И.И. Батищев Д.И. |  | организация участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |  | участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.3. | Координация деятельности стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на базе «пилотных площадок» | апрель 2015- декабрь 2016 г.г. | организация стажировок по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на базе «пилотных площадок» | Черных Л.А. Батищев И.И. Батищев Д.И. |  | организация участия руководящих, и педагогических работников образовательных организаций в стажировках на базе «пилотных площадок» |  | участие руководящих, и педагогических работников образовательных организаций в стажировках на базе «пилотных площадок» |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ | ежегодно | формирование бюджета на очередной финансовый год с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации региональных полномочий по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Сочнева М.И. |  | Учет методических рекомендаций при формировании государственных заданий образовательным организациям |  | эффективное планирование расходов средств учредителя и региона |
| 4.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | апрель- август 2015 г. | подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом методических рекомендаций по реализации региональных полномочий по финансовому обеспечению реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. | Сочнева М.И. |  | нормативно-правой акт, утверждающий значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ. Подготовка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций по реализации региональных полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |  | корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие во всероссийских совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015- 2016 гг. | проведение семинаров, конференций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях. |  | Черных Л.А. Черкасова Е.Е. | проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  | участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Информирование общественности о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием Интернет-ресурсов, средств массовой информации и др. | 2015- 2016 гг. | проведение брифингов, выступления на ТВ, публикации в СМИ, на Интернет ресурсах о ходе реализации ФГОС ОВЗ. |  | Черкасова Е.Е. Черных Л.А. | подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ |  | размещение материалов на сайтах образовательных организаций, проведение родительских собраний. |
| 5.3. | Создание и работа информационно-консультационной рубрики «Введение ФГОС ОВЗ» (на сайтах ИРО, региональных пилотных площадках по введению ФГОС ОВЗ) | с апреля 2015 г. | организация работы рубрики |  | Черных Л.А. Батищев И.И. Батищев Д.И. | участие в работе рубрики |  | организация работы рубрики |

5. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития образования» (Черных Л.А.) осуществлять методическую и консультативную поддержку пилотных площадок.

4.1. Обеспечить методическое сопровождение деятельности дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих введение ФГОС ДО (далее – ДОО).

3.2. Обеспечить поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО.

3.3. Организовать консультирование педагогических и руководящих работников ДОО по вопросам введения  ФГОС ДО.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:

5.1. Продолжить работу по сопровождению введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях.

5.2. Принять меры по обеспечению повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

5.3. Организовать деятельность муниципальных инициативных площадок по введению ФГОС ДО.